## リスク想定シート
リスク想定シート
想定されるリスク |  |  | リスク発生原因 | 予防対策 | 発生時対策
内容 |  | 評価 |  |  | 内容 | 実行タイミング
解決策リスク | 顧客フォロー回数が増えるので、顧客とのトラブルやクレームが発生する | ○ | ・顧客ごとに営業員との関係の深さが異なる ・営業員によって顧客と折衝するスキルに差がある | 顧客をフォローする際の標準的な実施方法や留意点をマニュアル化して教育する | ・トラブルやクレームが発生したら、必ず営業所長へ報告する ・営業所長から顧客へ謝罪し、その後のフォローを控える | トラブルやクレームを営業所長が把握した直後
実行計画リスク | 新しい業務ルールが徹底されず、顧客フォローや結果報告が行われない | ○ | 業務ルールを変更する目的や具体的なルールの内容が営業員に理解されない | ・分かりやすい業務ルールの説明書を作成する ・営業所単位で説明会を開催する | ・営業所、営業員単位で顧客をフォローした実績を集計する ・フォロー実施状況に応じて、再度の説明を実施する | ・初期段階から ・フォロー実施率が70%以下のとき