## 一覧
No | 氏名 | 顧客/自社 | カテゴリ | 要求事項
1 | ジョン・スミス | 顧客 | 顧客 CMO | ・通販システムには管理者と一般ユーザの操作権限設定ができなけれはならない。 ・自社の経理システムと連携し、1日1回通販売上データを経理システムに自動インポートできなければならない。 ・ユーザ側でインターフェイスのデザインが自由にできる。
2 | 近藤 義孝 | 自社 | 事業部長 | ・予算は1億円以内で開発すること。 ・IT部門と連携して開発すること。 ・OOパッケージソフトウェアを利用してカスタマイズすること。 ・開発パートナーは〇〇社を利用すること。
3 | 鈴木理香 | 自社 | 営業部アカウント・マネージャー | ・納期は20XX年11月30日とする。 ・納期前の検査は合計14回、1回目20XX年8月30日、2回目……。 ・顧客への進捗報告は1か月に1回、進捗率、完了タスク、次週実施タスク・・・…を報告すること。
4 | グエン・フオン | 自社 | システム部 部長 | ・開発アプローチはアジャイル型(適応型)で行う。 ・サーバ・ネットワーク環境は〇〇〇とする。 ・納期前の検査は合計12回、1回目20XX年7月30日、2回目……。 ・外注予算は1.1億円。…etc,
5 | 池田 和夫 | 自社 | 営業部 一般 | ・請求書はPDF／Excel出力できること ・請求書の印刷履歴が確認できること
6
7
8
9
10
要求事項管理表
プロジェクト管理
分類
管理番号
改訂日
2024/01/18
作成日
山田太郎
作成者