## レビューシート
No | フェーズ | 成果物 | シート名 | 作成者 | レビュー者 | 指摘分類 | 指摘内容 | 対処状況
1 | 設計 | 03_05_処理概要定義書.xlsx | PC001_在庫検索・見積計算 | 山田 | 小林 | 記述漏れ | 要求パラメータの取得の取得処理にエラー処理が定義されていない。 | 完了
2 | 開発 | 04_02_在庫検索画面詳細設計書.xlsx | 詳細仕様書 | 武田 | 小野田 | 不具合 | システムの応答速度が遅く、作業効率に影響を与えている。 | 検討中
3 | 運用 | 06_01_バックアップ・復元手順書.xlsx | 運用手順書 | 天野 | 小野田 | 記述漏れ | バックアップと復旧の手順が不明瞭である | 検討中
4
5
6