## レビューシート
No | リスク内容 | リスク対策内容 | 対応コスト | 対応開始日 | 対応終了日 | 担当者
1 | 活動タスク No.11032 「部品調達リスク」 外注先Aに発注する部品が、発注時に外注先の繁忙期にあたり、納期までに指定数量の納品が困難な可能性がある。 そのため、スケジュール遅延の発生リスクあり。 | ・外注先A社以外で、同スペックの部品の調達ができる外注先を2社選定 ・新たな外注候補に対して①秘密保持契約書の締結、②見積書の依頼、③契約・発注プロセスの確認を行う。 | 50000 | 2024-02-01 |  | 購買部 杉本 浩二
2 | 活動タスク No.22012 「社内エンジニア不足リスク」 「タスクNo.22012」開始時に他プロジェクトの受注により、プロジェクト人的リソース不足の可能性がある。そのためスケジュール遅延発生、および外注した際のコストオーバーのリスクあり。 | ・社内エンジニアリソース確保のため、プロジェクト実行前にメンバーの選定と稼働スケジュールをライン・マネージャに提出 ・他プロジェクトを受注した場合は、そこでのエンジニアリソースを外注する旨、プロジェクト・オーナーに相談し決済を得る。 | 30000 | 2024-03-05 |  | システム課 吉野 武夫
3
4
5
6
7
8
9
10
リスク管理表
〇●会社向け新商品開発プロジェクト
プロジェクト
管理番号
改訂日
2024/01/18
作成日
山田太郎
作成者