## リスク管理表
項番 | リスク | 発生確率 | 影響度 | 対応の 優先順位 | 予防処置 | コンティンジェンシプラン 発動の契機 | コンティンジェンシプラン
1 | 新パージョンの機能仕様が把握できず設計が進まない。 | 高い | 大 | 高優先 | 現バージョンで開発することでK社を説得する | K社があくまでも新パージョンの適用を要求する。 | P社に新バージョンの分かる要員の支援を依頼する。
2 | L社のブロジェクト管理能力が低く、スケジュールが遅れる。 | 高い | 中 | 高優先 | C社のプロジェクト管理のノウハウを提供する | L社の進捗が遅れる, | 指導·監視のためにC社の要員を配置する。
3 | L社への技術移転が進まず,開発が遅れる。 | 普通 | 大 | 高優先 | プロジェクトの初期に教育を徹底し,プロジェクト期間を通してフォローする。 | 設計·開発段階のL社の生産性が目標に達しない。 | 技術移転の専任者を派遺する
4 | K社の合併によってプロジェクトが中断する。 | 低い | 大 | 中優先 | 中断時の費用生産方法を事前に合意して契約に盛り込む | K社からブロジェクト中断の指示がある。 | 掛かった費用の回収をK社と交渉する。
5 | テレビ会議による週次レビューでの指示が正確に伝わらない | 普通 | 小 | 小優先 | L社の成果物をネットワーク上の共通フアイルサーバに保管し,双方で確認できるようにする。 | 週次レビューでの指示が繰り返され,成果物への反映が遅れる。 | L社に出向いて会議を行う。
6
7
8
9
10
リスク管理表
〇●会社向け新商品開発プロジェクト
プロジェクト
管理番号
改訂日
2024/01/18
作成日
山田太郎
作成者