## レビューシート
No | 名前 役職 役割 | 組織 部門 連絡先 | 関心事項 | 影響度 | 興味・ 関心度 | 賛否 | 対応内容
1 | 山本由美 執行役員（CMO) | ABCエンジニアリンク(お客様) XX-XXX-XXXX XXX@XXXXX.co.jp | ・本プロシェクトでの新開発商品Xによる売上拡大(昨年度比120%増) ・競合するDEFエンシニアリングの〇▲機能を上回る製品の市場展開 ・マーケティングコストの削減・ | 高 | 高 | 賛成 | 。週1回の進捗報告で、開発の進捗とマーケティンク関連コストの状況を共有 ・DEFエンジニアリング社の動向を注視し、動きがあれば即時報告を徹底
2 | 田中和樹 プロジェクト・オーナー | XYG開発(自社) YY-YYY-YYYYYYY YYY@YYYYY.co.jp | ・顧客の品質要求事項に適合する製品クオリティの担保 ・マーケティンク業務の再委託先の品質とスケシュールの遵守度 | 高 | 高 | 賛成 | ・週1回の開発の進捗報告と社内の品質チェックテストへの参加を要請 ・マーケティング再委託先との定例会議への参加を提案〔開始から3か月間)
3 | 林明日香 開発2課 課長 | XYG開発 (自社) ZZ-ZZZ-ZZZZZZZ ZZZ@XXXXX.co.jp | ・拠出メンハーの残業時間 ・搬出メンバーの通常業務への影響 | 低 | 低 | 反対 | ・拠出メンバーの残業菅理の徹底 ・ライン業務とプロジェクト業務の時間割を作成してライン業務への負荷軽減 ・定期コミュニケーションによる懸念の吸い上げと解消
4
5
6
ステークホルダー管理表
プロジェクト管理
分類
管理番号
改訂日
2024/01/18
作成日
山田太郎
作成者