## Sheet1
不具合連絡票
【1】起票者記載欄 | 起票者所属 | 〇〇株式会社 システム部 |  | 起票者氏名 |  |  | 山田 太郎 |  | 発生日 |  |  | 2024-12-30 |  |  | 発生時刻 |  | 14:30
| 不具合の概要 （簡潔に） | 登録ボタン押下時にパソコンがフリーズ
| 不具合の 詳細 (できるだけ 詳しく) | (できるかぎり画面コピーや該当帳票等を添付のこと) 新規に顧客登録を行い、登録終了直後に登録内容の訂正をしようと次画面 (画面NO.1230)にて氏名変更をし、ボタンを押下したらそのまま画面が動かなくなった。 (テストデータ 支店番号:99 顧客番号:123456 )
管理者利用欄 | 開発元管理者記載欄 |  |  |  | 委託元管理者記載欄 | [8 empty] | システムテスト管理者記載欄
| 事象確認日 | 2024-12-30 |  |  | 事象確認日 |  |  | 2024-12-30 | [5 empty] | 事象確認日 |  | 2024-12-30
| 事象確認印 |  |  |  | 事象確認印 | [8 empty] | 事象確認印 |  | ST-0002
【2開発元記載欄 | 原因分類(〇で囲む) |  | 原因詳細 | [6 empty] | 今後の取扱方針
| 1.要件定義漏れ |  | <発生した原因> | [6 empty] | 対応1 |  |  | 該当プログラムについては、
| 2.要件定義ミス |  | 単純なプログラムミス | [9 empty] | 至急訂正し、テスト環境に
| 3.システム設計ミス | [11 empty] | 移行する。
| 4.プログラムミス |  | <事前に防止できなかった原因> | [6 empty] | 対応2 |  |  | 次画面を持つ構造の場合
| 5.要件どおり |  | テスト漏れ | [9 empty] | テストがもれている可能性が
| 6.その他 | [11 empty] | 高い。至急調査の上、状況を
報告する
【3】開発元記載欄 | 修正·変更などが 必要な個所 |  | 修正·変更対象の 具体的名称·個所 | [6 empty] | 修正予定日 |  |  | 修正確認日 |  | 担当確認日 |  | 担当氏名
| 1.要件定義書 |  | PGM568-213 | [6 empty] | 2024-12-30 |  |  | 2024-12-30 |  | 2024-12-30 |  | 中村
2.システム設計書
3,プログラム
| 4.システムパラメータ |  | 同様なケースの洗い出し | [6 empty] | 2024-12-30 |  |  | 2024-12-30 |  | 2024-12-30 |  | 吉井
| 5.JCL |  | (洗い出しまで)
6,その他
管理者利用欄 | 開発元管理者記載欄 | [6 empty] | 開発元管理者記載欄
| 取扱方針 承認日 | 2024-12-30 | 完了確認日 |  |  | 2024-12-30 |  | 取扱方針 承認日 |  |  | 2024-12-30 |  |  | 完了確認日 |  |  | 2024-12-30
| 取扱方針 承認印 |  | 完了確認印 |  |  |  |  | 取扱方針 承認印 | [5 empty] | 完了確認印